План внедрения

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

в МКДОУ детский сад «Теремок»

на 2013 – 2016 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в  МКДОУ детский сад «Теремок».

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МКДОУ детский сад «Теремок»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОСДОнормативно-правовую базу учреждения.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию

введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующеевведению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО

| № | Наименование мероприятия |  | Ответственные |  | Срок реализации |  |  |  | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |  |  |  |
| 1. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. |  | Старший воспитатель |  | Сентябрь |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План-график |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  | Старший воспитатель |  | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |  | Документационное обеспечение управления в условиях введения ФГОС | Приказ об утверждении локальных актов |  |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. |  | Заведующий |  | + |  |  |  | Наличие Устава ДОУ | Приказ |  |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. |  | Заведующий |  | В течение года | В течение года | В течение года |  | Определение необходимых изменений в документах | Приказы, локальные акты |  |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |  | Старший воспитатель |  | 4 квартал |  |  |  | Обновление методической литературы в соответствии с ФГОС ДО | Реестр методической литературы |  |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |  | Старший воспитатель |  | + | + |  |  | Создание ООП ДО | Проект программы |  |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |  | Заведующий |  | + | + |  |  | Наличие ООП ДОУ | Приказ Протокол педагогического совета |  |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. |  | Заведующий |  |  | + |  |  | Формирование должностных инструкций работников ДОУ | Должностные инструкции |  |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. |  |  | Заведующий Старший воспитатель | Сентябрь |  |  |  | Формирование комплекса документов (Образ.Программа, годовой план работы) | Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. |  |  | Старший воспитатель | + | + | + |  | Анализ и организация образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО | Поан-график |  |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. |  |  | Заведующий Старший воспитатель | + | + |  |  | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС До | Протокол |  |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. |  |  | Заведующий Старший воспитатель | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |  | Формирование профессиональных компетенций педагогических работников | Материалы мероприятий |  |
| 5. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, педсоветах, семинарах и др. |  |  | Заведующий Старший воспитатель | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |  | Систематизация профессиональных представлений и уточнение смысловых понятий | Протоколы |  |
| 6. | Участие педагогов в областных обучающих вебинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». |  |  | Старший воспитатель | + | + | + |  | Формирование профессиональных компетенций педагогических работников | План-график |  |
| 3. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). |  |  | Заведующий Старший воспитатель | + |  |  | Проведение педагогического совета в рамках ФГОС |  | Протокол педсовета |  |
| 2. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. |  |  | Рабочая группа педагоги | + | + | + | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников и родителей |  | Материалы мероприятий |  |
| 3. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. |  |  | Старший воспитатель | + | + | + | Годовой план |  | Материалы мароприятий |  |
| 4. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете |  |  | Старший воспитатель |  | + | + | Информирование педагогов о ходе и результатах внедрения ФГОС |  | Протокол |  |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель , педагоги ДО |  |  | В течение года | В течение года | В течение года | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО |  |  | Информация на сайте |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Педагоги ДОУ |  |  | + | + | + | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования |  |  | Публикации, протоколы |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа |  |  | Май-сентябрь | Май-сентябрь | Май-сентябрь | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС |  |  | Самообследование на сайте ДО |
| 6. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. |  |  | Старший воспитатель | + |  |  | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО |  | Результаты самообследования |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования |  |  | Старший воспитатель | + |  |  | Оснащенность необходимыми наглядными методическими пособиями, художественной литературой |  | Результаты самообследования |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. |  |  | Заведующий Старший воспитатель | + | + |  | Приведение в соответствие предметно-пространственной развивающей среды реализации ООП с требованиями ФГОС ДО |  | План-график Протокол общего собрания |  |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. |  |  | Заведующий | + | + |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО |  | Информационная справка |  |